**Μέλη Ομάδας**

* Βασίλειος Ασημακόπουλος ΑΜ: 1084610 4ο Έτος
* Ελευθερία Βαλαχά ΑΜ: 1084602 4ο Έτος
* Παντελεήμων Μιχαλάκης ΑΜ: 1084568 4ο Έτος
* Παντελεήμων Καραγιάννης ΑΜ: 1084582 4ο Έτος

**Κατανομή ρόλων στο παρόν τεχνικό κείμενο:**

* Β. Ασημακόπουλος: Editor
* Ε. Βαλαχά: Contributor
* Π. Μιχαλάκης: Peer Reviewer
* Π. Καραγιάννης: Peer Reviewer

**1.Τυπικά υποέργα**

Στην ενότητα αυτή του συγκεκριμένου τεχνικού κειμένου αναλύουμε το project σε τυπικά υποέργα και περιγράφουμε τις λεπτομέρειες αυτών. Κατά την ανάλυση αυτή κάναμε τις εξής τρεις παραδοχές:

1. Ξεκινώντας από την 1η Μαρτίου κάθε μήνας αποτελείται από ακριβώς 30 ημέρες και δεν περιλαμβάνει σαββατοκύριακα ή αργίες
2. Κάθε μέλος της ομάδας είναι εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης με ελάχιστη εμπειρία
3. Κάθε μέλος συμμετέχει στο τυπικό υποέργο που του ανατίθεται κάθε φορά αφιερώνοντας το 100% το χρόνου του, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να συμμετέχει ταυτόχρονα σε περισσότερα από 1 υποέργα.

1.1Ανάλυση σε τυπικά υποέργα

Αναλύσαμε το συνολικό project σε 13 επιμέρους υποέργα, η ονομασία των οποίων και μια σύντομη περιγραφή τους δίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Αριθμός Υποέργου | Όνομα Υποέργου | Σύντομη Περιγραφή |
| 1 | Ανάθεση Έργου | Επαφή με πελάτη, κατανόηση ιδέας και συγκρότηση ομάδας |
| 2 | Προγραμματισμός Έργου | Συζήτηση ομάδας και απόφαση σχετικά με τον χρονοπρογραμματισμό και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν |
| 3 | Υπηρεσίες ΜΜΜ | Σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος διασύνδεσης της εφαρμογής με υπηρεσίες μέσων μαζικής μεταφοράς |
| 4 | Υπηρεσίες ταξί | Σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος διασύνδεσης με υπηρεσίες ταξί |
| 5 | Διεπαφές | Υλοποίηση κατάλληλων διεπαφών για τα προηγούμενα συστήματα |
| 6 | Βάση δεδομένων | Ανάπτυξη βάσης δεδομένων για αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με την κυκλοφοριακή κατάσταση, πολιτιστικές εκδηλώσεις και τους χώρους στάθμευσης (parking) |
| 7 | Πολιτιστικές εκδηλώσεις | Σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος διαχείρισης εκδηλώσεων/event |
| 8 | Χώροι στάθμευσης | Σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος διαχείρισης χώρων στάθμευσης (parking) |
| 9 | Διεπαφές | Δημιουργία κατάλληλων διεπαφών για τα δύο προηγούμενα συστήματα |
| 10 | Finalization | Ολοκλήρωση και έλεγχος συστήματος |
| 11 | Παρουσίαση | Επαφή με τον πελάτη και αξιολόγηση του λογισμικού |
| 12 | Maintenance | Συντήρηση, παρακολούθηση και διόρθωση πιθανών σφαλμάτων του συστήματος |
| 13 | Feedback | Συλλογή σχόλιων και παρατηρήσεων από χρήστες της εφαρμογής |

Πίνακας 1: τυπικά υποέργα

Πίνακας 1: τυπικά υποέργα

1.2Πίνακας εξαρτήσεων και διάρκειας υποέργων


Συνεχίζοντας παρουσιάζουμε τις εξαρτήσεις μεταξύ των τυπικών υποέργων καθώς και την εκτίμηση κανονικής διάρκειας του καθενός

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Υποέργο | Προαπαιτούμενο Υποέργο | Κανονική Εκτίμηση |
| ΤΥ1: Ανάθεση έργου | - | 3 |
| TY2: προγραμματισμός έργου | TY1 | 12 |
| TY3: Υπηρεσίες ΜΜΜ | TY2 | 20 |
| TY4: Υπηρεσίες ταξί | TY2 | 20 |
| TY5: Διεπαφές | TY3, TY4 | 15 |
| TY6: Βάση δεδομένων | TY5 | 20 |
| TY7: Πολιτιστικές εκδηλώσεις | TY6 | 30 |
| TY8: Χώροι στάθμευσης | TY6 | 30 |
| TY9: Διεπαφές | TY7, TY8 | 15 |
| TY10: Finalization | TY9 | 20 |
| TY11: Παρουσίαση | TY10 | 5 |
| TY12: Maintenance | TY11 | 20 |
| TY13: Feedback | TY11 | 20 |

Πίνακας 2: Εξαρτήσεις και διάρκεια τυπικών υποέργων

**2.Διάγραμμα Gantt**

Στις δύο παρακάτω εικόνες παρουσιάζετε το διάγραμμα Gantt βασισμένο στην κανονική διάρκεια των υποέργων, την οποία αναλύσαμε προηγουμένως. Στην πρώτη εικόνα η χρονική κλίμακα περιλαμβάνει ημέρες, επειδή όμως με αυτήν την ανάλυση η ποιότητα της εικόνας είναι κακή συμπεριλάβαμε στην δεύτερη εικόνα το ίδιο διάγραμμα με την διαφορά ότι η χρονική κλίμακα είναι πλέον εβδομάδες.



Εικόνα 1: Διάγραμμα Gantt αναλυμένο σε ημέρες

Εικόνα που περιέχει κείμενο, στιγμιότυπο οθόνης, λογισμικό, αριθμός

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

Εικόνα 2: Διάγραμμα Gantt αναλυμένο σε εβδομάδες

Βάσει αυτής της ανάλυσης υπολογίζουμε (και ελπίζουμε) ότι, έχοντας ξεκινήσει την 1η Μαρτίου 2023, το έργο μας θα έχει ολοκληρωθεί στις 30 Ιουλίου 2023. Θα διαρκέσει, με δεδομένες και τις προηγούμενες παραδοχές, 5 μήνες ή 150 ημέρες.

**3.Διάγραμμα Pert**

**PLACEHOLDER** ελευθερία ;)

**4.Ανάθεση έργου στην ομάδα**

Με βάση και τα προηγούμενα διαγράμματα ο χρονοπρογραμματισμός του έργου έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε οποιαδήποτε ημέρα δεν εκτελούνται περισσότερα από δύο υποέργα παράλληλα. Έτσι σε κάθε υποέργο θα συμμετέχουν κατ’ ελάχιστο 2 άτομα. Στον επόμενο πίνακα αποτυπώνεται η κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού σε κάθε τυπικό υποέργο. Στον πίνακα η συμμετοχή ενός ατόμου σε κάποιο υποέργο αποτυπώνεται με ✓ στο αντίστοιχο κελί.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Υποέργο | Ασημακόπουλος | Βαλαχά | Καραγιάννης | Μιχαλάκης |
| ΤΥ1: Ανάθεση έργου | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TY2: προγραμματισμός έργου | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TY3: Υπηρεσίες ΜΜΜ | ✓ | ✓ |  |  |
| TY4: Υπηρεσίες ταξί |  |  | ✓ | ✓ |
| TY5: Διεπαφές | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TY6: Βάση δεδομένων | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TY7: Πολιτιστικές εκδηλώσεις | ✓ |  |  | ✓ |
| TY8: Χώροι στάθμευσης |  | ✓ | ✓ |  |
| TY9: Διεπαφές | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TY10: Finalization | ✓ |  | ✓ |  |
| TY11: Παρουσίαση |  | ✓ |  | ✓ |
| TY12: Maintenance | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| TY13: Feedback |  |  |  | ✓ |

**4.Κόστος έργου**

Προχωρώντας στην κοστολόγηση του έργου, αναλύουμε αρχικά τον μισθό των μελών της ομάδας. Κάθε μέλος της ομάδας αμείβεται με μισθό 1.300 ευρώ/μήνα, καθώς κατέχει ελάχιστη εμπειρία (είναι άπειρος) και διαθέτει για την υλοποίηση του έργου το 100% του χρόνου του. Προκύπτει λοιπόν πως για την διάρκεια του έργου(5 μήνες) κάθε μέλος θα λάβει 6.500 ευρώ και συνολικά όλα τα μέλη 26.000 ευρώ. Επιπλέον για την υλοποίηση του έργου πρέπει να λάβουμε υπόψιν κόστη για στέγαση της του ανθρώπινου δυναμικού, παροχή υπηρεσιών internet, hosting για τον server και ενοικίαση domain. Τα κόστη αυτά ανέρχονται περίπου στα 1500 ευρώ/μήνα, άρα συνολικά 7500 ευρώ. Τέλος διαθέτουμε ένα επιπλέον ποσό των 2000 ευρώ για τυχόν επισκευές και αναβαθμίσεις που ενδέχεται να προκύψουν.

Το συνολικό κόστος υλοποίησης του έργου ανέρχεται στα 35.500 ευρώ, σε περίπτωση που προκύψουν απρόοπτα κόστη που ξεπεράσουν το συνολικό προϋπολογισμό θα υπάρξει κατάλληλη ενημέρωση του συγκεκριμένου τεχνικού κειμένου σε επόμενα παραδοτέα.

**Εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε**

Η συγγραφή του παρόντος τεχνικού κειμένου έγινε με την χρήση του Microsoft Word, καθώς και τον δυνατοτήτων που αυτό παρέχει (πχ την δημιουργία πινάκων). Τα διαγράμματα Gantt υλοποιήθηκαν με το εργαλείο Instagantt και τα Pert με το draw.io.